## Actividades
Tarea (Orden) | Desplazamiento (días) | Duracion (días) | Duración total | Personal de LLTT (cantidad) | Personal de EPA (cantidad) | Personal de SPAT (cantidad) | Terceros de LLTT (cantidad) | Terceros de EPA (cantidad) | Costo de Tarea (US $) | Equipo que indisponibiliza | t up (día) | t down (día) | Prioridad
68062 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 542.82 | ninguno | 0 | 27 | 4
68063 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 634.8 | ninguno | 0 | 28 | 4
487821 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ninguno | 1 | 29 | 8
490366 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 146 | ninguno | 1 | 27 | 4
490411 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 169.36 | ninguno | 1 | 27 | 4
491601 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ninguno | 1 | 29 | 4
491685 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | TRF90 | 1 | 30 | 10
491600 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ninguno | 1 | 31 | 4
491686 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | TRF89 | 1 | 32 | 10
487808 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 667.34 | ninguno | 1 | 34 | 8
68739 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 127.75 | LRES4 | 0 | 33 | 4
68748 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.39 | ninguno | 0 | 34 | 4
68055 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 376.38 | ninguno | 0 | 34 | 4
67900 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 854.23 | L1057 | 0 | 34 | 4
67933 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 479.01 | L1057 | 0 | 36 | 4
67899 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 127.75 | L1056 | 0 | 35 | 4
68054 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 656.7 | ninguno | 0 | 35 | 4
67932 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 167.17 | L1056 | 0 | 35 | 4
68053 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 362.08 | ninguno | 0 | 36 | 4
68742 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 854.23 | L0130 | 0 | 36 | 4
68589 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3613.74 | ninguno | 0 | 36 | 4
67927 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 479.01 | L0130 | 0 | 36 | 4
67898 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 854.23 | L1055 | 0 | 37 | 4
67931 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 479.01 | L1055 | 0 | 37 | 4
68745 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 127.75 | L0133 | 0 | 38 | 4
67930 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 167.17 | L0133 | 0 | 38 | 4
491360 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1500.88 | L2059 | 1 | 37 | 4
67929 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 479.01 | L0132 | 0 | 39 | 4
491226 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ninguno | 1 | 38 | 4
68744 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 854.23 | L0132 | 0 | 39 | 4
68743 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 127.75 | L0131 | 0 | 40 | 4
67928 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 167.17 | L0131 | 0 | 40 | 4
67926 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 479.01 | TRF05 | 0 | 41 | 4
68747 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 127.75 | TRF05 | 0 | 41 | 4
68746 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 854.23 | CSA34 | 0 | 42 | 4
67925 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 167.17 | ninguno | 0 | 42 | 4
67901 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1699.57 | QUENMCOMU | 0 | 42 | 4
491687 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ninguno | 1 | 43 | 4
491221 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ninguno | 1 | 43 | 4
489356 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 555.22 | AYAVMCOMU | 1 | 43 | 10
480296 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4553.57 | ninguno | 1 | 43 | 8
491816 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | MARCCBARA | 1 | 44 | 8
491817 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | L2211 | 1 | 44 | 4
491818 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ninguno | 1 | 44 | 4
67891 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2307.23 | L1029 | 0 | 38 | 4
67949 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 161.03 | REPACBARA | 0 | 45 | 4
67950 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 195.77 | L1029 | 0 | 45 | 4
67952 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2251.64 | REPACBARA | 0 | 44 | 4
67953 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2279.44 | L1029 | 0 | 44 | 4
67954 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2279.44 | L1030 | 0 | 44 | 4
486568 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 127.88 | L1029 | 1 | 46 | 8
488836 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ninguno | 1 | 46 | 8
68871 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L1029 | 0 | 45 | 4
68622 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.96 | ninguno | 0 | 45 | 4
68623 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.96 | ninguno | 0 | 45 | 4
68624 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.98 | ninguno | 0 | 45 | 4
68625 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.98 | ninguno | 0 | 45 | 4
68600 | 0 | 19 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15094.31 | ninguno | 0 | 45 | 4
68117 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 442.08 | ninguno | 0 | 44 | 4
68118 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 300.76 | ninguno | 0 | 45 | 4
491219 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | QUENMCOMU | 1 | 51 | 10
491220 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | QUENMCOMU | 1 | 51 | 10
485876 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747.44 | ninguno | 1 | 51 | 8
67924 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1074.69 | QUENMCOMU | 0 | 50 | 4
490397 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1420.8 | ninguno | 1 | 50 | 6
486609 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 980.82 | L1039 | 1 | 51 | 8
488681 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10524.15 | TRF21 | 1 | 53 | 10
68571 | 0 | 17 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.59 | ninguno | 0 | 54 | 4
68577 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3613.74 | ninguno | 0 | 55 | 4
490388 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 774.81 | ninguno | 1 | 56 | 10
68533 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.57 | ninguno | 0 | 56 | 4
68522 | 1 | 15 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.37 | ninguno | 0 | 56 | 4
68591 | 0 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15288.9 | ninguno | 0 | 56 | 4
68595 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.59 | ninguno | 3 | 57 | 4
68585 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.99 | ninguno | 3 | 57 | 4
488682 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10773.81 | TRF22 | 1 | 58 | 8
487830 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ninguno | 1 | 59 | 8
487987 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ninguno | 1 | 59 | 8
488054 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ninguno | 1 | 59 | 10
488687 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | TRF62 | 1 | 59 | 8
488700 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.97 | ninguno | 1 | 59 | 8
488701 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ninguno | 1 | 59 | 8
487780 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ninguno | 1 | 59 | 8
485285 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | L1020 | 1 | 59 | 8
380665 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ninguno | 1 | 59 | 8
380819 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ninguno | 1 | 59 | 10
380824 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TCR13 | 1 | 51 | 10
380379 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ninguno | 1 | 59 | 10
480293 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2387.19 | ninguno | 1 | 59 | 8
490389 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | AZANMCOMU | 1 | 59 | 8
489842 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ninguno | 1 | 59 | 10
489184 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11.34 | ninguno | 1 | 59 | 8
490314 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ninguno | 1 | 59 | 10
490344 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | TRF40 | 1 | 59 | 10
490346 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | SOCAMCOMU | 1 | 59 | 10
490347 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31.54 | ninguno | 1 | 59 | 10
490365 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 612.29 | ninguno | 1 | 59 | 10
491222 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ninguno | 1 | 59 | 6
491756 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | L1008 | 1 | 57 | 4
64700 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1481.2 | ninguno | 4 | 58 | 4
491819 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ninguno | 1 | 59 | 4
491377 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | TRF46 | 1 | 59 | 10
491334 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | REA22 | 1 | 59 | 10
491383 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | L6630 | 1 | 59 | 8
491237 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | TRF06 | 1 | 59 | 4
491238 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | TRF53 | 1 | 59 | 4
491245 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | TRF47 | 1 | 59 | 4
491273 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | L1002 | 1 | 59 | 4
491282 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ninguno | 1 | 59 | 6
491309 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | TRF03 | 1 | 59 | 8
491316 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ninguno | 1 | 59 | 8
950179 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | TCR13 | 1 | 59 | 8
962450 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ninguno | 1 | 57 | 4
491612 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ninguno | 1 | 63 | 8
490396 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.21 | ninguno | 1 | 63 | 8
488683 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10773.81 | TRF23 | 1 | 67 | 8
380384 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 483.88 | ninguno | 1 | 68 | 8
491607 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ninguno | 1 | 70 | 4
68528 | 1 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10648.7 | ninguno | 15 | 69 | 4
67966 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 217.77 | L1021 | 21 | 75 | 4
67979 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 665.54 | L1021 | 22 | 74 | 4
491276 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | L1021 | 1 | 76 | 8
491244 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | TRF47 | 1 | 76 | 6
491277 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | L1022 | 1 | 77 | 8
67951 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 321.04 | L1030 | 22 | 76 | 4
67980 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 665.54 | L1022 | 23 | 75 | 4
67967 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 217.77 | L1022 | 22 | 76 | 4
67968 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 217.77 | L1023 | 23 | 77 | 4
67981 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 665.54 | L1023 | 24 | 76 | 4
491278 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | L1023 | 1 | 78 | 8
487989 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | L1008 | 1 | 78 | 8
490204 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | L1023 | 1 | 76 | 8
490373 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1683.76 | ninguno | 1 | 76 | 6
491230 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | TRF43 | 1 | 78 | 4
491231 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | TRF44 | 1 | 79 | 4
487991 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | SENFR | 1 | 79 | 8
491382 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | L1005 | 1 | 79 | 8
491387 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | L1024 | 1 | 79 | 8
67982 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 665.54 | L1024 | 25 | 77 | 4
67969 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 217.77 | L1024 | 24 | 78 | 4
68083 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 467.16 | ninguno | 26 | 78 | 4
68084 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 467.16 | ninguno | 26 | 78 | 4
491384 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | TINTCBARB | 1 | 80 | 8
491280 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | TRF40 | 1 | 81 | 8
491675 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | TRF40 | 1 | 81 | 4
491676 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ninguno | 1 | 81 | 8
491235 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | TRF40 | 1 | 81 | 4
487811 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ninguno | 1 | 81 | 8
491232 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ninguno | 1 | 81 | 8
67963 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 156.59 | TRF40 | 26 | 80 | 4
67964 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 156.59 | TRF40 | 26 | 80 | 4
67965 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 139.11 | TRF40 | 26 | 80 | 4
67977 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1081.51 | TRF40 | 27 | 79 | 4
491205 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ninguno | 1 | 80 | 4
67973 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 191.55 | SOCACAC01 | 28 | 82 | 4
67976 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 471.43 | SOCACAC01 | 29 | 81 | 4
67983 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.14 | CSA31 | 29 | 83 | 4
68544 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.39 | ninguno | 29 | 83 | 4
485412 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ninguno | 1 | 84 | 8
491243 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | L1055 | 1 | 84 | 6
67958 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 86.67 | CSA31 | 29 | 83 | 4
67959 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 86.67 | SOCAMCOMU | 29 | 83 | 4
67960 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 86.67 | SOCACAC01 | 31 | 85 | 4
491678 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ninguno | 1 | 86 | 8
68557 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.43 | ninguno | 31 | 85 | 4
68537 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4631.08 | ninguno | 31 | 85 | 4
68579 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831.93 | ninguno | 31 | 85 | 4
950196 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | L2050 | 1 | 88 | 8
67970 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 156.59 | TRF41 | 33 | 87 | 4
67971 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 156.59 | TRF41 | 33 | 87 | 4
67972 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 139.11 | TRF41 | 33 | 87 | 4
67978 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1081.51 | TRF41 | 34 | 86 | 4
491677 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ninguno | 1 | 88 | 8
491236 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | TRF41 | 1 | 88 | 4
491279 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | TRF41 | 1 | 88 | 8
482459 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ninguno | 1 | 88 | 8
491233 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ninguno | 1 | 88 | 8
490353 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | L2054 | 1 | 90 | 8
488820 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | TRF88 | 1 | 90 | 8
61596 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ninguno | 35 | 89 | 4
68573 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.65 | ninguno | 37 | 91 | 4
68874 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ninguno | 39 | 93 | 4
68523 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.63 | ninguno | 40 | 94 | 4
487008 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ninguno | 1 | 97 | 8
490603 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | JULIMCOMU | 1 | 97 | 10
488685 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ninguno | 1 | 98 | 8
68003 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 230.25 | SOCBCAC01 | 43 | 97 | 4
68018 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 636.27 | SOCBCAC01 | 44 | 96 | 4
68030 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.35 | SOCBCAC01 | 43 | 97 | 4
480287 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5445.79 | ninguno | 1 | 99 | 10
67893 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35963.2 | TRF53 | 47 | 101 | 4
68087 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 193.23 | ninguno | 47 | 101 | 4
68605 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17981.6 | ninguno | 52 | 96 | 4
68606 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3043.04 | ninguno | 52 | 96 | 4
68608 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 829.92 | ninguno | 52 | 96 | 4
68023 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 995.9 | L2053 | 49 | 101 | 4
68015 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 339.2 | L2053 | 49 | 103 | 4
68024 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 995.9 | L2054 | 51 | 103 | 4
68016 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 339.2 | L2054 | 51 | 105 | 4
68596 | 0 | 18 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20084.06 | ninguno | 52 | 106 | 4
491327 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.44 | ninguno | 1 | 107 | 10
491241 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | TRF 1 | 1 | 110 | 6
488819 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | TRF 1 | 1 | 110 | 8
491689 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | TRF 1 | 1 | 111 | 8
68027 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.35 | TRF 1 | 56 | 110 | 4
68019 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1134.22 | TRF 1 | 57 | 109 | 4
68020 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1189.55 | TRF 1 | 57 | 109 | 4
67996 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 112.58 | TRF 1 | 56 | 110 | 4
67997 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 143.09 | TRF 1 | 56 | 110 | 4
67998 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 156.16 | TRF 1 | 56 | 110 | 4
491242 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | TRF 2 | 1 | 112 | 6
491688 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | TRF 2 | 1 | 113 | 8
67999 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 112.58 | TRF 2 | 58 | 112 | 4
68000 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 143.09 | TRF 2 | 58 | 112 | 4
68001 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 156.16 | TRF 2 | 58 | 112 | 4
68021 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1134.22 | TRF 2 | 59 | 111 | 4
68022 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1189.55 | TRF 2 | 59 | 111 | 4
68028 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.35 | TRF 2 | 58 | 112 | 4
68593 | 2 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6556.37 | ninguno | 60 | 114 | 4
68548 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995.9 | ninguno | 62 | 116 | 4
68552 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.94 | ninguno | 62 | 116 | 4
68563 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.98 | ninguno | 64 | 118 | 4
490437 | 1 | 31 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ninguno | 1 | 119 | 8
490374 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3059.65 | ninguno | 1 | 118 | 8
490408 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 304.4 | ninguno | 1 | 119 | 4
68558 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.15 | ninguno | 67 | 121 | 4
68539 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745.12 | ninguno | 69 | 123 | 4
68581 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.99 | ninguno | 69 | 123 | 4
68105 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30.44 | ninguno | 69 | 123 | 4
489555 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 157.7 | ninguno | 1 | 124 | 10
68095 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 332.68 | ninguno | 70 | 124 | 4
68171 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 464.82 | ninguno | 70 | 124 | 4
68173 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 464.82 | ninguno | 70 | 124 | 4
68170 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 464.82 | ninguno | 71 | 125 | 4
68106 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30.22 | ninguno | 72 | 126 | 4
68617 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.58 | ninguno | 72 | 126 | 4
68089 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 437.34 | ninguno | 72 | 126 | 4
68065 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 599.4 | ninguno | 72 | 126 | 4
68103 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 93.44 | ninguno | 73 | 127 | 4
68050 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 819.98 | ninguno | 74 | 128 | 4
68025 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 689.93 | SOCBCELDA | 76 | 128 | 4
68012 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 94.97 | TRF88 | 75 | 129 | 4
68007 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 173.27 | SOCBCELDA | 75 | 129 | 4
68100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 220.86 | ninguno | 75 | 129 | 4
64539 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29252.82 | TRF80 | 75 | 129 | 4
68529 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883.1 | ninguno | 76 | 130 | 4
68052 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 547.57 | ninguno | 76 | 130 | 4
68101 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 505.88 | ninguno | 77 | 131 | 4
68497 | 1 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15040.37 | ninguno | 76 | 134 | 4
68051 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 943.55 | ninguno | 78 | 132 | 4
68029 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.32 | SOCBMCOMU | 78 | 132 | 4
68088 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 437.34 | ninguno | 78 | 132 | 4
68010 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42.77 | SAUXI | 78 | 132 | 4
491234 | 0 | 13 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ninguno | 1 | 133 | 8
490384 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10210.89 | ninguno | 1 | 132 | 8
68587 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1655.82 | ninguno | 79 | 133 | 4
68535 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4167.15 | ninguno | 79 | 133 | 4
68618 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.58 | ninguno | 79 | 133 | 4
68086 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 684.01 | ninguno | 80 | 134 | 4
68770 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRF67 | 81 | 135 | 4
480295 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2235.8 | ninguno | 1 | 136 | 8
68750 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12.32 | ESQCO | 82 | 136 | 4
68011 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42.77 | TCR21 | 82 | 136 | 4
68013 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.72 | TSC21 | 82 | 136 | 4
68014 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.72 | TSC22 | 82 | 136 | 4
68008 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42.77 | SOCBFIL31 | 82 | 136 | 4
68009 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42.77 | SOCBFIL32 | 82 | 136 | 4
68006 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 68.87 | BAR20 | 82 | 136 | 4
68085 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 793.96 | ninguno | 82 | 136 | 4
68072 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1241.87 | BAR20 | 83 | 135 | 4
68017 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | SOCBCELDA | 82 | 136 | 4
68107 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 503.53 | ninguno | 84 | 138 | 4
68609 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1721.9 | L1012 | 85 | 139 | 4
68026 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 47.12 | SOCBMCOMU | 85 | 139 | 4
68060 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1277.71 | ninguno | 85 | 139 | 4
68059 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 402.93 | ninguno | 86 | 140 | 4
68096 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 182.34 | ninguno | 86 | 140 | 4
68097 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 495.26 | ninguno | 86 | 140 | 4
68061 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 467.81 | ninguno | 87 | 141 | 4
68058 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 373.97 | ninguno | 88 | 142 | 4
68566 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1793.81 | ninguno | 88 | 142 | 4
483955 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.12 | ninguno | 1 | 143 | 8
68093 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 915.98 | ninguno | 89 | 143 | 4
68048 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 769.3 | ninguno | 89 | 143 | 4
490646 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | SENFR | 1 | 145 | 10
65097 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842.29 | ninguno | 91 | 145 | 4
68049 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1343.69 | ninguno | 91 | 145 | 4
68036 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 899.68 | ninguno | 91 | 145 | 4
68569 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2069.78 | ninguno | 91 | 145 | 4
491380 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | L1004 | 1 | 149 | 8

## Equipos
Equipo | Indicador | Nivel de Severidad de Lunes a Sábado | Nivel de Severidad en Domingo
AYAVMCOMU | 0 | 1 | 5
AZANMCOMU | 0 | 1 | 5
BAR20 | 0 | 1 | 5
CALLMCOMU | 0 | 1 | 5
COMBMCOMU | 0 | 1 | 5
CSA31 | 0 | 10 | 1
CSA34 | 0 | 1 | 5
CVERMCOMU | 0 | 1 | 5
ESQCO | 0 | 1 | 5
ESQPR | 0 | 1 | 5
JULIMCOMU | 0 | 1 | 5
L0130 | 0 | 10 | 1
L0131 | 0 | 10 | 1
L0132 | 0 | 10 | 1
L0133 | 0 | 10 | 1
L1002 | 0 | 1 | 5
L1004 | 0 | 1 | 5
L1005 | 0 | 1 | 5
L1006 | 0 | 1 | 5
L1007 | 0 | 1 | 5
L1008 | 0 | 1 | 5
L1011 | 0 | 1 | 5
L1012 | 0 | 1 | 5
L1020 | 0 | 1 | 5
L1021 | 34 | 1 | 5
L1022 | 34 | 1 | 5
L1023 | 33 | 1 | 5
L1024 | 33 | 1 | 5
L1025 | 0 | 1 | 5
L1026 | 0 | 1 | 5
L1029 | 0 | 10 | 1
L1030 | 0 | 10 | 1
L1042 | 0 | 1 | 5
L2051 | 0 | 1 | 5
L2053 | 32 | 1 | 5
L2054 | 32 | 1 | 5
L2211 | 0 | 1 | 5
L6627 | 0 | 1 | 5
L6628 | 0 | 1 | 5
L6630 | 0 | 1 | 5
MACHMCOMU | 0 | 1 | 5
MAF S | 0 | 1 | 5
MARCCBARA | 0 | 1 | 5
MARCMCOMU | 0 | 1 | 5
MOLLMCOMU | 0 | 1 | 5
MOQUMCOMU | 0 | 1 | 5
PUNOMCOMU | 0 | 10 | 5
QUENMCOMU | 0 | 1 | 5
REPACBARA | 0 | 10 | 1
REPAMCOMU | 0 | 1 | 5
SANOMCOMU | 0 | 1 | 5
SAUXI | 0 | 1 | 5
SENFR | 0 | 1 | 5
SNICCBARA | 0 | 1 | 5
SNICMCOMU | 0 | 1 | 5
SOCACAC01 | 0 | 10 | 5
SOCAMCOMU | 0 | 10 | 5
SOCBCAC01 | 0 | 1 | 5
SOCBCBAR1 | 0 | 1 | 5
SOCBCBAR2 | 0 | 1 | 5
SOCBCELDA | 0 | 1 | 5
SOCBFIL31 | 0 | 1 | 5
SOCBFIL32 | 0 | 1 | 5
SOCBMCOMU | 0 | 1 | 5
SURIMCOMU | 0 | 1 | 5
TCR13 | 0 | 1 | 5
TCR21 | 0 | 1 | 5
TINTMCOMU | 0 | 1 | 5
TOQUMCOMU | 0 | 1 | 5
TRF 1 | 36 | 10 | 1
TRF 2 | 36 | 10 | 1
TRF03 | 0 | 10 | 1
TRF06 | 0 | 1 | 5
TRF21 | 0 | 1 | 5
TRF22 | 0 | 1 | 5
TRF23 | 0 | 1 | 5
TRF40 | 35 | 10 | 1
TRF41 | 35 | 10 | 1
TRF43 | 38 | 1 | 5
TRF46 | 0 | 10 | 1
TRF47 | 37 | 1 | 5
TRF49 | 0 | 10 | 1
TRF53 | 41 | 10 | 1
TRF62 | 0 | 1 | 5
TRF67 | 38 | 1 | 5
TRF80 | 37 | 10 | 1
TRF88 | 0 | 1 | 5
TSC21 | 0 | 1 | 5
TSC22 | 0 | 1 | 5

## Recursos
Periodo(Días) | 122
Presupuesto(US$) | 5000000
Severidad(Max) | 1000
Personal LLTT | 10
Personal EPA | 8
Personal SPAT | 3
Terceros LLTT | 20
Terceros EPA | 15